ICS 点击此处添加ICS号
点击此处添加中国标准文献分类号
	     


DB  
抚顺市地方标准
DB XX/ XXXXX—XXXX
	     


塔式起重机安装施工方案编写规范

点击此处添加标准英文译名
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	 FORMDROPDOWN 


	     


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
抚顺市市场监督管理局   发布
前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定起草。

本文件的附录A和附录B为规范性附录。

本文件由抚顺市特种设备监督检验所提出。

本文件由抚顺市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：抚顺市特种设备监督检验所。

本文件主要起草人：鲍大亮、陈勇、阎石、郭优、林洋、盛金、张新。

本文件为首次发布。

塔式起重机安装施工方案编写规范

范围

本文件适用于抚顺市行政区域内，符合《中华人民共和国特种设备安全法》规定的塔式起重机的安装施工方案的编写。

本文规定了塔式起重机施工方案编制的原则，编制的程序，内容等。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备安全监察条例》

GB  6067.1- 2010《起重机械安全规程 第一部分：总则》

TSG 07-2019 《特种设备生产和充装单位许可规则》

TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》 
TSG Q7016-2016 《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》

术语和定义

塔式起重机的安装

采用组装、固定、调试等一些列作业方法，将塔式起重机部件组合为具有使用价值整机的活动，包括移装。

3.2施工方案

对塔式起重机安装（移装）的施工过程的方法进行分析，并对施工过程所需的人员、材料、设备、工艺进行部署，从而保证施工质量并实现安全文明施工的具体文件。

3.3施工单位

取得省及以上市场监督管理部门颁发的塔式起重机制造（安装）许可证，在现场进行安装（移装）的单位。

3.4 技术交底

针对工程的概况、施工内容、施工工艺、质量控制点、安全控制点、验收要求等方面的施工单位、项目负责人或施工人员进行的书面性交底材料。

3.5 安全交底

针对工程的概况、安全防护、施工安全的方面的施工单位、项目负责人或者施工人员进行的书面性的交底材料。

3.6 危险源辨识

防止塔式起重机在安装过程可能发生的事故因素的辨识。
总体要求

基本要求

应符合国家有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的要求。

涵盖施工全过程，并应体现科学性、先进性、针对性和可操作性。

体现安全可靠，保证质量、易于操作，便于施工、确保进度、降低成本。

符合《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求。

编制程序

编制

施工方案应由施工单位任命的项目负责人编制。

审核

施工方案应由施工单位任命的质量控制负责人审核。

批准

施工方案应由施工单位技术负责人或者经授权的人员批准后，方可实施。

修改

在施工过程中如发现施工方案需要修改，按照体系要求作出记录并重新审核与批准。

文件格式

施工方案应该装订成册，包括封面、目录、正文。封面上应标明工程名称、工程地点、施工单位、编制单位、编写人、审核人、批准人和编写人、审核人、批准人的日期，目录应详细编制，施工方案格式参照附录A。

内容要素

编制依据

施工方案应列出所涉及的现行法律、法规、安全技术规范、国家及地方标准的名称及编号。
 工程概况

    包括工程名称，工程地点，施工现场特点、使用单位、计划开工和竣工日期等。
组织机构设置和职责权限

   施工方案应明确项目管理组织机构，列明项目施工负责人、安全管理人员、质量管理负责人和相关施工人员名单。划分各参与施工人员的任务，明确职责。
现场安装的控制环节

方案应明确安装质量控制环节，至少包含但不限于以下内容：

1．基础验收环节；

2．基础节安装验收环节；

3．标准节安装验收环节；

4.套架安装环节；

5.回转总成、司机室安装环节；

6. 塔头安装环节； 

7. 平衡臂安装环节；

8.臂架安装环节；

9.调试运行检测环节；

10.竣工验收自检；

安装程序和要求

安装程序至少包括但不限于以下内容：：

1.安装前的技术交底；

2.基础节、标准节安装；

3.套架的安装；

4.回转上下支座的安装；

5.塔头的安装；

6.平衡臂的安装；

7. 臂架的安装

吊装方案

吊装方案应按吊装作业施工组织设计进行，并应根据施工现场的环境、建筑物、架空电线等情况确定，吊装路线应避开交叉作业区域。
对吊索、吊具及吊物的吊点处结构进行强度复核，确认合格后方可起吊。

严禁吊物长时间悬挂在空中。对吊装无法及时降落的情况，应做好安全措施，拉好警戒线，制定应急救援方案。

调试与验收

调试

安装单位应对塔式起重机进行安装调试，保证机械、电器等设备正常运行，安全保护装置功能有效。

验收

安装完成后应先进行自检，保证安装的质量，自检发现的不合格项目，安装单位应认真整改，直到符合安全技术规范的要求。

危险源辨识

是指在安装过程中发现的影响职业安全的危险源，评价危险源的风险程度，对危险源进行有效的控制。至少包括：

1.基础承载力；

2.作业区域安全警戒；

3.吊装吊点位置；

4.高空作业人员安全防护；

5.周围建筑物、高压线等障碍物；

6.带电裸露部分；

7.外部因素，如强风、大雨、大雪等极端恶劣天气；

技术资料

随机文件

1．产品设计文件。

2.产品质量合格证含数据表。

3.型式试验报告。

4.各部件安全保护装置合格证明。

安装资料

1.施工方案应当满足施工活动的要求，审批程序完善。

2.安装过程中事故记录与处理报告应当有处理结果的意见。

附录A

塔式起重机施工方案

工程名称：                                   
工程地点：                                   
施工单位：                                                 

编制：                    日期：             

审核：                    日期：             
批准：                    日期：                

XXXXXX编制

目录

1 编制依据

2 项目概况

  2.1 项目基本情况

  2.2 塔式起重机基本参数

  2.3 现场基本情况

  2.4 安装单位及人员资质

3 内容要素

  3.1 工程概况

  3.2 组织机构设置和职责权限

     3.3 现场安装的控制环节

3.4 安装程序和要求

3.5 吊装方案

  3.6 调试与验收

3.7 危险源辨识

4 存档技术资料

  …………

